## issues
ID задачи | Проект | Теги | Заголовок | Заявитель | Создана | Обновлена | Завершенная | Priority | Type | State | Assignee | Sprints | Story points | App | Module | Описание | Голоса
G9-1070 | Group 9 |  | Оплата PayPal: некорректное сообщение с невалидным email | root | 2025-01-20 19:02 | 2025-01-20 20:29 |  | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Orders | ### Preconditions Пользователь авторизован. В корзине есть товар. ### Steps to reproduce * *Step 1* Action: Открыть страницу Корзина <https://qa.demoshopping.ru/cart> * *Step 2* Action: Нажать на кнопку "Оформить заказ" * *Step 3* Action: Выбрать способ оплаты PayPal * *Step 4* Action: Заполнить поля "email для PayPal" и "email для отправки чека" * *Step 5* Action: Нажать на кнопку "Оформить заказ" Expected Result: Заказ не оформлен. Вывод сообщения об ошибке: "Введите валидный email". ### Actual result ![](image2.png){width=70%} Заказ не оформлен. Вывод сообщения об ошибке: "Укажите действующий emil аккаунта PayPal." Qase.io defect: [Оплата PayPal: некорректное сообщение о невалидном email](https://app.qase.io/defect/G9/view/815) Found in test run: [Express run 2025/01/20](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/168) | 0
G9-1071 | Group 9 |  | Оплата MasterCard: отсутствует валидация данных в поле "Имя", некорректное уведомление об ошибки валидации | root | 2025-01-20 19:17 | 2025-01-20 20:29 |  | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Orders | ### Preconditions Пользователь авторизован в системе. В корзину добавлен 1 товар. Данные карты: MasterCard Номер карты: 5248106661644884 Имя: Олег Фамилия: Олегов ММ: 12 ГГ: 26 CVV: 456 email: [valid@email.com](mailto:valid@email.com) ### Steps to reproduce * *Step 1* Action: Открыть страницу "Корзина" <https://qa.demoshopping.ru/cart> * *Step 2* Action: Нажать на кнопку "Оформить заказ" * *Step 3* Action: Выбрать способ оплаты MasterCard. * *Step 4* Action: Заполнить поля данными. * *Step 5* Action: Нажать на кнопку "Оформить заказ" Expected Result: Ошибка валидации поля "Имя": "Имя должно содержать только буквы латинского алфавита". Ошибка валидации поля "Фамилия": "Имя должно содержать только буквы латинского алфавита". ### Actual result ![](image.png){width=70%} Отсутствует сообщение о некорректности данных в поле "Имя": "Проверьте корректность введенных данных" Qase.io defect: [Оплата MasterCard: отсутствует валидация данных в поле "Имя"](https://app.qase.io/defect/G9/view/816) Found in test run: [Express run 2025/01/20](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/168) | 0
G9-1072 | Group 9 |  | Оплата заказа: стоимость доставки 6$ вместо 5$ | root | 2025-01-20 19:46 | 2025-01-20 20:29 |  | High | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | No app | Orders | ### Preconditions Пользователь авторизован в системе. В корзину добавлен 1 товар c платной доставкой. ### Steps to reproduce * *Step 1* Action: Открыть страницу "Корзина" <https://qa.demoshopping.ru/cart> * *Step 2* Action: Нажать кнопку "Оформить заказ" Expected Result: Пользователь успешно перенаправлен на страницу "Оплата". Итоговая сумма рассчитана с учетом платной доставки 5 долларов ### Actual result ![](image.png){width=70%} * Пользователь успешно перенаправлен на страницу "Оплата". Итоговая сумма рассчитана с учетом платной доставки 6 долларов Qase.io defect: [Оплата заказа: стоимость доставки 6$ вместо 5$](https://app.qase.io/defect/G9/view/818) Found in test run: [Express run 2025/01/20](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/168) | 0
G9-1073 | Group 9 |  | История заказов: Некорректные заголовки "Примерная дата доставки" и "Дата заказа" | root | 2025-01-20 19:53 | 2025-01-20 20:29 |  | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | History | ### Preconditions Пользователь авторизован. В истории заказов есть товары, оформленные ранее. ### Steps to reproduce * *Step 1* Action: Перейти на вкладку "История заказов" Expected Result: Открыта "История заказов" <https://qa.demoshopping.ru/history>. Пользователь видит все свои заказы, для каждого заказа отображается номер заказа, список товаров, общая стоимость, дата оплаты и дата доставки. ### Actual result ![](image.png){width=70%} История заказов: Открыта "История заказов" <https://qa.demoshopping.ru/history>. Некорректные заголовки "Примерная дата доставки" и "Дата заказа" вместо "Дата оплаты" и "Дата доставки" Qase.io defect: [Вывод информации о заказах во вкладке "История заказов"](https://app.qase.io/defect/G9/view/819) Found in test run: [Express run 2025/01/20](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/168) | 0
G9-1068 | Group 9 |  | Корзина: Опечатка во вкладке "Каталог" | root | 2025-01-20 18:34 | 2025-01-20 20:29 |  | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Cart | ### Preconditions Пользователь авторизован в системе. В корзину добавлено 2 товара. ### Steps to reproduce * *Step 1* Action: Открыть страницу "Корзина" <https://qa.demoshopping.ru/cart> * *Step 2* Action: Проверить вывод пунктов верхнего меню: Каталог, О компании, Контакты, Корзина, Оплата, История заказов. Expected Result: Переход на страницу осуществлен, счетчик товаров не отображается. Опечатки отсутствуют. ### Actual result Корзина: Опечатка во вкладке "Кталог" ![](image.png){width=70%} **Expected Result:** Все элементы верхнего меню соответствуют макету <https://www.figma.com/design/2T99Jt5OHPqkhe4yyoe2IC/demoshopping.ru?node-id=13-1028&t=4rQvSihGkBMgmIr9-0>. Qase.io defect: [Проверка отображения счетчика товаров в корзине в зависимости от статуса авторизации](https://app.qase.io/defect/G9/view/813) Found in test run: [Express run 2025/01/20](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/168) | 0
G9-1067 | Group 9 |  | Корзина: при выходе пользователя из системы счетчик не скрывается | root | 2025-01-20 18:23 | 2025-01-20 20:29 |  | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Cart | ### Preconditions Пользователь авторизован в системе. В корзину добавлено 2 товара. ### Steps to reproduce * *Step 1* Action: Открыть страницу "Корзина" <https://qa.demoshopping.ru/cart> * *Step 2* Action: Нажать на кнопку "Выйти" * *Step 3* Action: Перейти на вкладку "Каталог", "О компании", "Контакты" Expected Result: Переход на страницу осуществлен, счетчик товаров не отображается ### Actual result Осуществлен выход из системы. Счетчик товаров отображается ![](image.png){width=70%} Qase.io defect: [Корзина: при выходе пользователя из системы счетчик не скрывается](https://app.qase.io/defect/G9/view/812) Found in test run: [Express run 2025/01/20](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/168) | 0
G9-1066 | Group 9 |  | Корзина: некорректное сообщение при оформлении заказа с пустой корзиной | root | 2025-01-20 18:08 | 2025-01-20 20:28 |  | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Cart | ### Steps to reproduce * *Step 1* Action: Открыть страницу "Корзина" <https://qa.demoshopping.ru/cart>. * *Step 2* Action: Нажать на кнопку "Оформить заказ" Expected Result: Отображается сообщение: "Ваша корзина пуста. Добавьте товары перед оформлением заказа." ### Actual result ![](image1.png){width=70%} Отображается сообщение: "Ошибка при оформлении заказа. Пожалуйста, попробуйте еще раз." Qase.io defect: [Корзина: некорректное сообщение при оформлении заказа с пустой корзиной](https://app.qase.io/defect/G9/view/811) Found in test run: [Express run 2025/01/20](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/168) | 0
G9-1065 | Group 9 |  | Корзина: стоимость товаров и итоговая сумма отображается в рублях вместо USD | root | 2025-01-20 18:02 | 2025-01-20 20:28 |  | High | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Cart | ### Preconditions Пользователь авторизован в системе. ### Steps to reproduce * *Step 1* Action: Открыть главную страницу <https://qa.demoshopping.ru/>. * *Step 2* Action: В списке карточек товара выбрать любой товар и нажать на кнопку "Добавить в корзину". * *Step 3* Action: В списке карточек товара выбрать другой, ранее не добавленный товар и нажать на кнопку "Добавить в корзину". * *Step 4* Action: Перейти во вкладку "Корзина" * *Step 5* Action: Удалить первый добавленный товар с помощью кнопки "Удалить" Expected Result: Товар успешно удален из корзины, итоговая стоимость обновилась. ### Actual result ![](image1.png){width=70%} Товар успешно удален из корзины, итоговая стоимость отображается в USD Qase.io defect: [Корзина: стоимость товаров и итоговая сумма отображается в рублях вместо USD](https://app.qase.io/defect/G9/view/810) Found in test run: [Express run 2025/01/20](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/168) | 0
G9-1064 | Group 9 |  | Корзина: отсутствует сообщение "Количество товара не может быть меньше 1." при установке 0 в поле ввода количества товаров | root | 2025-01-20 17:12 | 2025-01-20 20:28 |  | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Cart | ### Preconditions Пользователь авторизован в системе. ### Steps to reproduce * *Step 1* Action: Открыть главную страницу <https://qa.demoshopping.ru/>. * *Step 2* Action: В списке карточек товара выбрать любой товар и нажать на кнопку "Добавить в корзину". * *Step 3* Action: Перейти во вкладку "Корзина" * *Step 4* Action: Навести курсор на поле с количеством товара и с клавиатуры ввести "0" Expected Result: Товар не был добавлен в корзину. Отображается сообщение "Количество товара не может быть меньше 1." ### Actual result Количество товара не изменилось. Сообщение об ошибке не выводится. (см. вложение) Qase.io defect: [Корзина: отсутствует сообщение "Количество товара не может быть меньше 1." при установке 0 в поле ввода количества товаров](https://app.qase.io/defect/G9/view/809) Found in test run: [Express run 2025/01/20](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/168) | 0
G9-1069 | Group 9 |  | Оплата PayPal: опечатка в слове "email" в сообщении о необходимости ввести валидный email в поле ввода "email для PayPal" | root | 2025-01-20 18:49 | 2025-01-20 20:15 |  | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Orders | ### Preconditions Пользователь авторизован. В корзине есть товар. ### Steps to reproduce * *Step 1* Action: Открыть страницу Корзина <https://qa.demoshopping.ru/cart> * *Step 2* Action: Нажать на кнопку "Оформить заказ" * *Step 3* Action: Выбрать способ оплаты PayPal * *Step 4* Action: Заполнить поля "email для PayPal" и "email для отправки чека" * *Step 5* Action: Нажать на кнопку "Оформить заказ" Expected Result: Заказ не оформлен. Вывод сообщения об ошибке: "Введите валидный email". ### Actual result Опечатка в слове "email" в сообщении о необходимости ввести валидный email ![](image.png) Qase.io defect: [Оплата: Опечатка в слове "email" при вводе невалидного аккаунта PayPal](https://app.qase.io/defect/G9/view/814) Found in test run: [Express run 2025/01/20](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/168) | 0
G9-945 | Group 9 |  | При успешной регистрации кнопка "Войти" не заменяется на кнопку "Выйти" | root | 2025-01-09 03:11 | 2025-01-09 15:20 |  | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Registration | ### Preconditions Пользователь ранее не был зарегистрирован в системе. ### Description Авторизация на странице <https://qa.demoshopping.ru/login>. Требования валидации: G9-26 Регистрация пользователя / User Registration ### Steps to reproduce * *Step 1* Action: Открыть страницу регистрации <https://qa.demoshopping.ru/login> * *Step 2* Action: В форме "Регистрация" в поле "Логин" ввести валидный логин (например, username1) * *Step 3* Action: В форме "Регистрация" в поле "Пароль" ввести валидный пароль (например, username123) * *Step 4* Action: Нажать кнопку "Зарегистрироваться" Expected Result: Пользователь успешно авторизован, кнопка "Войти" меняется на кнопку "Выйти". ### Actual result При успешной регистрации кнопка "Войти" не заменяется на кнопку "Выйти" ![](image.png){width=70%} **Expected Result:** Товар не добавлен в "Корзину", показывается сообщение об ошибке **Окружение:** Windows 10 V 22H2 Google Chrome Версия 131.0.6778.205 Qase.io defect: [Регистрация пользователя с валидными данными](https://app.qase.io/defect/G9/view/724) Found in test run: [Express run 2025/01/09](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/146) | 0
G9-947 | Group 9 |  | Некорректное уведомление об ошибке при регистрации с невалидным логином (2 и 16 символов) | root | 2025-01-09 03:44 | 2025-01-09 15:19 |  | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Registration | ### **Предусловия:** [\#](https://artsiomrusau.youtrack.cloud/issue/G9-917/Nekorrektnoe-soobshenie-ob-oshibke-pri-popytke-vhoda-v-sistemu-s-nevalidnym-parolem#predusloviya) Пользователь не зарегистрирован в системе. Логины: us, ________________. Пароль: username123. **Steps to reproduce:** * *Step 1* Action: Открыть страницу регистрации <https://qa.demoshopping.ru/login.> * *Step 2* Action: В форме "Регистрация" в поле "Логин" ввести невалидный логин * *Step 3* Action: В форме "Регистрация" в поле "Пароль" ввести валидный пароль * *Step 4* Action: Нажать на кнопку "Зарегистрироваться" ### Actual result Некорректное сообщение об ошибке при регистрации с невалидным логином (2 и 16 символов) "Произошла ошибка при обработке запроса" (cм. вложение) **Expected Result:** Ошибка регистрации, появляется сообщение "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _." **Окружение:** Windows 10 V 22H2 Google Chrome Версия 131.0.6778.205 Qase.io defect: [Регистрация пользователя с невалидным логином](https://app.qase.io/defect/G9/view/726) Found in test run: [Express run 2025/01/09](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/147) | 0
G9-917 | Group 9 |  | Некорректное сообщение об ошибке при попытке входа в систему с невалидным паролем | root | 2025-01-08 21:45 | 2025-01-09 15:03 |  | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Login | ### **Предусловия:** Учетная запись, зарегистрированная в системе. Логин: username1, Пароль: username123 ### **Шаги воспроизведения:** 1. Открыть страницу входа <https://qa.demoshopping.ru/login> 2. В форме "Вход" в поле "Логин" ввести логин зарегистрированного пользователя. 3. В форме "Вход" в поле "Пароль" ввести невалидный пароль зарегистрированного пользователя 4. Нажать на кнопку "Войти" ### **Фактический результат:** При входе в систему с верным логином и неверным паролем существующего пользователя, появляется сообщение "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру" ![](image.png){width=70%} **Ожидаемый результат:** Неудачная попытка входа, сообщение об ошибке "Неверное имя пользователя или пароль" **Окружение:** Windows 10 V 22H2 Google Chrome Версия 131.0.6778.205 Qase.io defect: [Некорректное сообщение об ошибке при попытке входа в систему с невалидным паролем](https://app.qase.io/defect/G9/view/695) Found in test run: [Express run 2025/01/08](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/138) | 0
G9-948 | Group 9 |  | Отсутствует валидация при вводе данных в поле «Мин. цена» и «Макс. цена» | Olesya | 2025-01-09 04:22 | 2025-01-09 05:09 |  | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Catalog | **Description: ** Ввод невалидных данных: отрицательные числа, символы: - , . **Steps to reproduce:** * *Step 1* Action: Открыть страницу регистрации <https://qa.demoshopping.ru/login> * *Step 2* Action: Ввести в поле "Мин. цена" значение -200 * *Step 3* Ввести в поле "Макс. цена" значение 250 * *Step 4* Action: Нажать кнопку "Применить фильтр" **Actual result** Фильтр применен. Отсутствие уведомление об ошибке при вводе невалидных данных.![](image.png){width=70%} **Expected Result:** Уведомление о вводе невалидных данных. Невозможность применить фильтр **Окружение:** Windows 10 V 22H2 Google Chrome Версия 131.0.6778.205 | 0
G9-943 | Group 9 |  | Успешное добавление товара в корзину с некорректным числом (количество товара указано некорректно (меньше или равно 0), отсутствует уведомление об ошибке | root | 2025-01-09 02:37 | 2025-01-09 02:48 |  | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Catalog | ### Preconditions Пользователь авторизован в системе. <https://qa.demoshopping.ru/>. Учетная запись, зарегистрированная в системе. Логин: username1, Пароль: username123 ### Description Изменить количество товаров и добавить в корзину ### Steps to reproduce * *Step 1* Action: Пользователь авторизован на сайте <https://qa.demoshopping.ru/> * *Step 2* Action: В поле ввода количества товара ввести 0 * *Step 3* Action: Нажать кнопку "Добавить в корзину" ### Actual result Товар добавлен в корзину, сообщение об ошибке отсутствует (см. вложение) **Expected Result:** Товар не добавлен в "Корзину", показывается сообщение об ошибке **Окружение:** Windows 10 V 22H2 Google Chrome Версия 131.0.6778.205 Qase.io defect: [Добавить в корзину "0" товаров](https://app.qase.io/defect/G9/view/722) Found in test run: [Express run 2025/01/08](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/145) | 0
G9-942 | Group 9 |  | Выход из системы: после нажатия на кнопку “Выйти” пользователь не перенаправляется на страницу входа | root | 2025-01-09 02:16 | 2025-01-09 02:22 |  | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Login | ### Preconditions Пользователь авторизован на сайте <https://qa.demoshopping.ru/>. Логин: username1, Пароль: username123 ### Steps to reproduce * *Step 1* Action: Нажать на кнопку "Выйти" Expected Result: Осуществлен выход из системы, кнопка "Выйти" меняется на "Войти", перенаправление на страницу авторизации **Actual result:** Осуществлен выход из системы, кнопка "Выйти" меняется на "Войти", пользователь не перенаправляется на страницу входа (см. вложение) **Expected Result:** Осуществлен выход из системы, кнопка "Выйти" меняется на "Войти", перенаправление на страницу авторизации **Окружение:** Windows 10 V 22H2 Google Chrome Версия 131.0.6778.205 Qase.io defect: [Выход из системы авторизованного пользователя](https://app.qase.io/defect/G9/view/721) Found in test run: [Express run 2025/01/08](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/144) | 0
G9-939 | Group 9 |  | Отсутствует уведомления об отсутствии товаров подходящих под критерии фильтров | root | 2025-01-09 01:29 | 2025-01-09 01:34 |  | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Catalog | ### Steps to reproduce * *Step 1* Action: Открыть главную страницу сайта <https://qa.demoshopping.ru/> * *Step 2* Action: Заполнить значение в поле "Мин. цена" * *Step 3* Action: Заполнить поле "Макс. цена" * *Step 4* Action: Нажать кнопку "Применить фильтр" ### Actual result: Отсутствует уведомления об отсутствии товаров подходящих под критерии фильтров (см. вложение) **Expected Result:** Фильтр применен. Уведомление об отсутствии товаров, соответствующих критериям фильтров **Окружение:** Windows 10 V 22H2 Google Chrome Версия 131.0.6778.205 Qase.io defect: [Уведомление об отсутствии товаров, соответствующих критериям фильтров](https://app.qase.io/defect/G9/view/719) Found in test run: [Express run 2025/01/08](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/143) | 0
G9-938 | Group 9 |  | Сортировка товаров по цене (от низкой к высокой и от высокой к низкой) | root | 2025-01-09 01:13 | 2025-01-09 01:34 |  | High | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Catalog | ### **Шаги воспроизведения:** 1. Открыть главную страницу сайта <https://qa.demoshopping.ru/> 2. Выбрать из выпадающего списка "Сортировка" сортировку "Цена по возрастанию" 3. Выбрать из выпадающего списка "Сортировка" сортировку "Цена по убыванию" ### **Фактический результат:** Некорректная сортировка по цене. Цена по убыванию показывает цену товара по возрастанию. Цена по возрастанию показывает цену по убыванию. (см. вложение) ![](image.png){width=70%} **Ожидаемый результат:** Товары отображаются согласно выбранной сортировки **Окружение:** Windows 10 V 22H2 Google Chrome Версия 131.0.6778.205 Qase.io defect: [Сортировка товаров по цене (от низкой к высокой и от высокой к низкой)](https://app.qase.io/defect/G9/view/718) Found in test run: [Express run 2025/01/08](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/143) | 0
G9-933 | Group 9 |  | При входе в систему неавторизованным пользователем отображается некорректное сообщение "Произошла ошибка при обработке запроса" | root | 2025-01-09 00:25 | 2025-01-09 00:33 |  | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Login | ### Preconditions: Пользователь не зарегистрирован на сайте ### Steps to reproduce: 1\. Открыть страницу регистрации <https://qa.demoshopping.ru/login> 2\. В форме "Вход" в поле "Логин" ввести логин незарегистрированного пользователя. 3\. В форме "Вход" в поле "Пароль" ввести пароль пользователя. 4\. Нажать на кнопку "Войти" ### **Фактический результат:** При входе в систему неавторизованным пользователем отображается некорректное сообщение "Произошла ошибка при обработке запроса" ![](image.png){width=70%} **Ожидаемый результат:** Неудачная попытка входа, отображается сообщение: "Неверное имя пользователя или пароль". **Окружение:** Windows 10 V 22H2 Google Chrome Версия 131.0.6778.205 Qase.io defect: [Вход в систему неавторизованным пользователем](https://app.qase.io/defect/G9/view/714) Found in test run: [Express run 2025/01/08](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/138) | 0
G9-928 | Group 9 |  | Некорректная ссылка в сообщении о необходимости авторизации при переходе в разделы "Корзина", "Оплата" и "История заказов" неавторизованным пользователем | root | 2025-01-08 23:55 | 2025-01-09 00:12 |  | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Web | Login | ### **Предусловия:** Пользователь не авторизован на сайте. ### **Шаги воспроизведения:** 1. Открыть главную страницу сайта <https://qa.demoshopping.ru/> 2. Перейти в раздел "Корзина" 3. Перейти в раздел "Оплата" 4. Перейти в раздел "История заказов" ### **Фактический результат:** Переход в разделы не осуществлен, сообщение о необходимости авторизации содержит некорректную ссылку, которая ведет на раздел "Каталог" (см. вложение) **Ожидаемый результат:** Переход в разделы не осуществлен, отображается сообщение о необходимости авторизации со ссылкой на страницу авторизации **Окружение:** Windows 10 V 22H2 Google Chrome Версия 131.0.6778.205 Qase.io defect: [Переход в разделы "Корзина", "Оплата" и "История заказов" неавторизованного пользователя](https://app.qase.io/defect/G9/view/709) Found in test run: [Express run 2025/01/08](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/138) | 0